## Slide 1: Projektansøgninger og Projektregnskaber

## Slide 2: Før projektmidlerne søges
Læs betingelserne godt
Ansøgning og budget skal udarbejdes
Vurder om projektmidlernes størrelse står mål med administrationsomkostninger
Opret en sag i SB-sys

## Slide 3: Økonomi i projektansøgningen
Er alle økonomiposter med?
Egenfinansiering: hvordan måles /vejes den?
Succesmålene: kan de måles?
Husk revisionshonorar ellers betaler centret selv
10.000-15.000 kr.

## Slide 4: Før projektmidlerne søges
Vurder om sagen skal forelægges politiske udvalg før indsendelse af ansøgningen eller senere i projektperioden

## Slide 5: Når midlerne er bevilget
Husk udbetalingsblanket skal sendes ind rettidigt
CVR.NR er 11931316
Hav en plan for administrationen af projektet
Bemærk ofte er tilsagnet kommet så sent at projektperioden ikke kan overholdes.
Evt. revideret tidsplan eller økonomi til puljekontoret

## Slide 6: Når midlerne er bevilget
Centret har alt kommunikation med puljekontoret - husk altid at oplyse journalnr.
Ved ændringer skal puljekontoret altid orienteres med mindre andet er fremført i tilsagnsskrivelsen
Der skal løbende registreres i SB-sys

## Slide 7: Før projektet går i gang Regler og krav for tilskud skal gennemgås Tilsagnsskrivelsen skal nærlæses Indtægts- og udgiftsbevilling skal søges Hav styr på hvem gør hvad Der skal oprettes en særskilt kontoplan til registrering af projektets udgifter og indtægter herunder tilskudsgivers tilskud. Kontoplanen skal være identisk med projektets ansøgning/tilsagn/budget.

## Slide 8: Før projektet går i gang
Økonomikonsulenten skal have en kopi af tilsagnsskrivelsen
Økonomikonsulent opretter konti og budgetlægger efter aftale
Leder kontakter Løn i forhold til kontering af den relevante løn på projektkontiene.

## Slide 9: Før projektet går i gang
Det er projektleder / ansvarlig leder der skal sikre alle involverede parter i projektet er orienteret om deres rolle i forhold til at overholde kravene i tilsagnsskrivelsen.
Det er ligeledes projektlederens ansvar at sikre at projektet kører efter planen.
Kan vi ikke overholde reglerne eller ønsker ændringer skal puljekontoret kontaktes og give godkendelse

## Slide 10: Når projektet kører
Husk alle nødvendige registreringer (f.eks. timeregistrering)
Kører projektet over flere regnskabsår skal projektmidlerne restancebogføres (i OPUS)
Er der uforbrugte midler skal søges videreførsel hos puljekontoret
Statusrapportering

## Slide 11: Når projektet kører
Hvis projektdeltagere eller projektleder
skiftes ud i forløbet:
Sørge for overdragelse af viden
Ændre konteringer i løn eller timeregnskab?
Projektleder ansvarlig for overdragelse

## Slide 12: Når projektet kører
Alle udgifter og indtægter skal
føres på projektet
Opmærksomhed på rette psp-elementer og arter. Fejl kan have store økonomisk konsekvenser
Projektleder skal sikre at der løbende følges op på økonomien

## Slide 13
Advarsel…
Vær rettidig ellers kan det blive dyrt

## Slide 14: Når regnskabet skal opgøres
Centret samler dokumentation
Stabscenter – Økonomi sætter regnskabet op
Aftale opgaven i god tid
Revision skal bruge 14 dage
Stabscenter- Økonomi har kontakten til revision
Center har kontakten til f.eks. puljekontoret.

## Slide 15: Når regnskabet skal opgøres
Bilagsoversigt
Eks. på dokumentationsmateriale vedlægges regnskab
A: Regnskab B: Ledelseserklæring
C: Ansøgning D: Tilsagnsskrivelse
E: Betingelser for tilskuddet E: Fordeling af tilskuddet
G: Politisk behandling H: Udbetalingsblanket
I: Lønomkostninger – beregning I1: Lønrapporter
J: Rapport over forbrug K: Oversigt over borgere
L: Oversigt over aktiviteter M: Tids og handleplan
N: Administration af projektet O: Tilskudsbilag
P: Arbejdsgang Q: Forretningsgang
R: Kommunikation intern/ekstern S: Evalueringsrapport
Ej udtømmende liste

## Slide 16: Når regnskabet skal opgøres
Husk
Ledelseserklæring og regnskab skal underskrives og dateres med samme dato

## Slide 17: Når regnskabet skal opgøres
Direkte / indirekte omkostninger
Løn timeregistreringen
Frikøb
Kontering på projektet?
Timer opgøres efter beregnet årsnorm
Løn er inkl. feriepenge, ATP, pension (også tjenestemænd)

## Slide 18: Når regnskabet skal opgøres
Hvis midler tilbage:
  Utidig stop af projekt
  Mindre behov end budgetlagt
  Ikke mulighed for overførelse
  Centret betaler puljekontoret tilbage

## Slide 19: Når regnskabet skal opgøres
Revisionserklæringen indsender centret til puljekontoret sammen med regnskabet og evalueringsrapport
Stabscenter – Økonomi sørger for at arkivere regnskabet inkl. revisionserklæringen på SB-sys-sagen
Kan aftales at centret opretter særskilt sag i SB-sys til arkivering af regnskab

## Slide 20: Hvem gør hvad?